## Bug列表
Bug编号 | 标题 | 所属模块 | 严重程度 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 预期结果 | 修复方案 | 详情页
BUG-001 | 商品库存输入小数时仍保存成功，并被截断为整数 | 后台管理－商品管理 | 高 | 高 | 已关闭 | 系统提示保存成功；页面显示库存为 1.5，但数据库实际保存为 1。 | 保存失败并提示“库存必须为非负整数”；数据库不得写入非法库存数据。 | 前端增加非负整数校验；后端保留原始十进制值完成校验后再转换为整数。 | BUG-001
BUG-002 | 购物车未勾选任何商品时，系统仍按全部商品创建订单 | 购物车－订单结算 | 高 | 高 | 已关闭 | 系统将未勾选解释为全选，创建包含全部购物车商品的订单，并扣减库存、清理购物车。 | 系统阻止提交并提示“请选择要结算的商品”；不生成订单，库存和购物车数据保持不变。 | 前端空选择时阻止结算；后端要求 cartIds 必须是非空列表，并在业务层再次防御校验。 | BUG-002

## BUG-001
BUG-001｜商品库存输入小数时仍保存成功，并被截断为整数
Bug编号 | BUG-001
所属模块 | 后台管理－商品管理
标题 | 商品库存输入小数时仍保存成功，并被截断为整数
严重程度 | 高
优先级 | 高
前置条件 | 管理员已登录，并进入商品新增、编辑或库存内联修改页面。
测试数据 | 库存：1.5；其他字段均填写合法值。
操作步骤 | 1. 在库存字段输入 1.5 2. 填写其他必填字段 3. 点击“保存”
实际结果 | 系统提示保存成功；页面显示库存为 1.5，但数据库实际保存为 1。
预期结果 | 保存失败并提示“库存必须为非负整数”；数据库不得写入非法库存数据。
影响范围 | 新增商品、编辑商品、库存内联修改接口。
根本原因 | 前端只校验必填；后端以整数类型直接接收库存，JSON 小数被自动截断。
修复方案 | 前端增加非负整数校验；后端保留原始十进制值完成校验后再转换为整数。
修复状态 | 已修复，回归测试成功
回归结果 | 自动化验证通过：输入 1.5 时保存被阻止，返回“库存必须为非负整数”；数据库不会写入小数库存。

## BUG-002
BUG-002｜购物车未勾选任何商品时，系统仍按全部商品创建订单
Bug编号 | BUG-002
所属模块 | 购物车－订单结算
标题 | 购物车未勾选任何商品时，系统仍按全部商品创建订单
严重程度 | 高
优先级 | 高
前置条件 | 用户已登录；购物车中存在商品；账户下存在有效收货地址。
测试数据 | 购物车至少包含 1 件商品，并选择任一有效地址。
操作步骤 | 1. 不勾选任何购物车商品 2. 选择有效收货地址 3. 点击“结算”或提交订单
实际结果 | 系统将未勾选解释为全选，创建包含全部购物车商品的订单，并扣减库存、清理购物车。
预期结果 | 系统阻止提交并提示“请选择要结算的商品”；不生成订单，库存和购物车数据保持不变。
影响范围 | 购物车结算页面、创建订单接口、库存和购物车数据。
根本原因 | 前端选择列表为空时回退到全部购物车商品；后端也将空 cartIds 解释为全部商品。
修复方案 | 前端空选择时阻止结算；后端要求 cartIds 必须是非空列表，并在业务层再次防御校验。
修复状态 | 已修复，回归测试成功
回归结果 | 自动化验证通过：未选择商品时数量和金额均为 0，系统提示选择商品，接口不会创建订单或修改数据。